**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»**

**И АДМИНИСТРАЦИЙ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»**

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

#  ***«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»***

*От 23.01.2012г. № 19*

**с. Красногвардейское**

**Об участии выпускников ХI (ХII) классов общеобразовательных**

**учреждений Красногвардейского района в государственной аттестации**

**в форме единого государственного экзамена и плане мероприятий**

**по организации единого государственного экзамена в 2012 году**

#####

 На основании распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 октября 2011 года № 328-р «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2011 году и о Плане мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2012 году», в целях организации проведения единого государственного экзамена в 2012 году, руководствуясь уставом МО «Красногвардейский район»:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Организовать проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района в 2012 году в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).
2. Утвердить состав координационного совета по организации подготовки и проведения ЕГЭ (приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2012году (далее - План) согласно приложению № 2.
4. Управлению образования администрации района (Хажмаков Т.А.):
	* создать необходимые условия для организации и функционирования пунктов проведения экзаменов;
	* обеспечить участие в ЕГЭ выпускников ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений;
	* принять меры по информированию населения о сроках, месте и процедуре подачи заявлений выпускниками прошлых лет, выпускниками образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования.
5. МБУ «Красногвардейская ЦРБ » (Тхитлянов Э.А.):
	* обеспечить в пунктах проведения ЕГЭ охрану здоровья участников ЕГЭ и оказания первой медицинской помощи;
	* обеспечить предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств, задействованных в ЕГЭ.
6. Управлению финансов администрации района (Шишкина С.А.) обеспечить финансирование мероприятий ЕГЭ (приложение № 3).
7. Рекомендовать ОВД МВД России по Красногвардейскому району (Юров А.В.) оказать содействие в информационной безопасности, обеспечить безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка в пунктах проведения ЕГЭ.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление образования администрации района (Хажмаков Т.А.).
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» В.Е.Тхитлянов

***Проект подготовлен и внесен:***

Начальник управления образования

администрации района Т.А.Хажмаков

***Согласован:***

Заместитель главы администрации района –

начальник управления финансов С.А. Шишкина

Главный врач МБУ «Красногвардейская ЦРБ» Э.А.Тхитлянов

Начальник ОВД МВД России по

Красногвардейскому району А.В. Юров

Начальник правового отдела администрации района А.А. Катбамбетов

Управляющая делами администрации района Е.В.Муравицкая

Приложение 1

к постановлению администрации

 МО «Красногвардейский район»

 от \_23.01.2012г. №\_19\_

**С О С Т А В**

**координационного Совета по организации подготовки и проведения**

 **ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района**

**в 2012году**

1. Глава района, председатель Совета;

2. Начальник управления образования, зам. председателя Совета;

3. Главный специалист УО, ответственный за организацию и проведение ЕГЭ;

4. Начальник ОВД МВД России по Красногвардейскому району;

5. Главный врач МУ «Красногвардейская ЦРБ»;

6. Заместитель главы администрации района – начальник управления финансов;

7. Начальник правового отдела администрации района.

**Начальник управления образования**

**администрации района Т.А.Хажмаков**

Приложение 2

к постановлению администрации

 МО «Красногвардейский район»

 От 23.01.2012г.\_ №\_19\_

**План мероприятий по организации и проведению**

**ЕГЭ в Красногвардейском районе в 2012 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за организацию и проведение мероприятий, иные органы, которым рекомендовано принять участие в их реализации** |
| 1. Организация контроля за ходом подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ | сентябрь2011 года - май 2012 года |  Управление образования(отв. за проведение ЕГЭ) |
| 2. Подготовка и утверждение нормативных правовых документов  | сентябрь2011 года – апрель 2012 года | Управление образования |
| 3. Формирование районных баз данных и представление их в ГАС: 1)пунктов проведения ЕГЭ;2)выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений;3)организаторов ЕГЭ | декабрь2011 года – апрель 2012 года | Управление образования,заместители директоров школ |
| 4. Организация и проведение семинаров для участников ЕГЭ:1) учителей – предметников; 2) организаторов ЕГЭ;3) ответственных за проведение ЕГЭ в образовательных учреждениях (заместителей директоров)  | сентябрь2011 года – апрель 2012 года | Управление образования,райметодкабинет |
| 5. Приемка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ | май - июнь 2012 года, в соответствии с графиком проведения экзаменов  | Управление образования,руководители ППЭ  |
| 6.Организация и проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ в школах | Март - апрель 2012 г.  | Заместители директоров школ |
| 7.Обеспечение безопасности на маршрутах подвоза участников ЕГЭ к пунктам проведения экзаменов и обратно | май - июнь 2012 года, в соответствии с графиком проведения экзаменов  |  ОВД МВД России по Красногвардейскому району  |
| 8.Обеспечение охраны здоровья участников в пунктах проведения ЕГЭ и оказания при необходимости первой медицинской помощи участникам ЕГЭ  | май - июнь 2012 года, в соответствии с графиком проведения экзаменов |  МБУ «Красногвардейская ЦРБ» |
| 9.Организация информационной безопасности при доставке контрольно-измерительных материалов в ППЭ, в ГАС и охраны правопорядка на ППЭ  | май - июнь 2012года, в соответствии с графиком проведения экзаменов |  Управление образования,ОВД МВД России по Красногвардейскому району  |
| 10.Проведение ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений  | май-июнь 2012 года |  Управление образования |
| 11.Организация информационно-разъяснительной работы, обеспечение информационного сопровождения с использованием средств массовой информации  | систематически  |  Управление образования,директора школ |
| 12.Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки ЕГЭ: 1) федеральными;2) региональными;3) образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования | систематически | Управление образования,директора школ |
| 13. Организация мониторинга проведения ЕГЭ | июль – сентябрь 2012 года | Управление образования,заместители директоров школ |
| 14. Анализ выполнения выпускниками XI (XII) классов общеобразовательных учреждений заданий ЕГЭ по всем предметам в 2011 году, подготовка методических рекомендаций по улучшению результатов ЕГЭ  | сентябрь 2012года |  Управление образования,райметодкабинет,заместители директоров школ |

 **Начальник управления образования**

**администрации района Т.А.Хажмаков**

Приложение 3

к постановлению администрации

 МО «Красногвардейский район»

 от \_23.01.2012ш.\_\_ №\_19\_

**СМЕТА**

**расходов на проведение ЕГЭ**

**в 2012 году в Красногвардейском районе**

1. **Расходы на ГСМ для подвоза выпускников 11 (12) классов**

 **в пункты проведения экзаменов:**

***ППЭ-31******– СОШ № 4, село Белое: Математика и Русский язык***

***Список школ, прикрепленных к пункту:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Школы | Количествовыпускников | Кол-воавтобусов |
| 1 | Гимназия № 1 (11А, 11В,12А) | 59 | 1 |
|  | СОШ № 3 а. Адамий | 13 | 1 |
| 2 | СОШ № 5 с. Садовое | 7 | 1 |
| 4 | СОШ № 11 с. Красногвардейское  | 15 | 1 |
| 5 | СОШ № 15 с. Еленовское  | 10 | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **104** | **5** |

ГСМ: 5 автобусов х 2 дня х 26,0 рублей = 2 600,0 рублей.

***ППЭ-32*** *-* ***с. Еленовское СОШ №15. Математика и Русский язык, экзамены по выбору***

***Список школ, прикрепленных к пункту:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Школы | Количествовыпускников | Количествоавтобусов |
| 1 | Гимназия №1 с. Красногвардейское (11Б)  | 19 | 1 |
| 2 | СОШ № 2 а. Хатукай  | 24 | 1 |
| 3 | СОШ № 4 с. Белое | 19 | 1 |
| 4 | СОШ № 6 с. Еленовское  | 5 | 1 |
| 5 | СОШ № 7 а. Джамбечи  | 12 | 1 |
| 6 | СОШ № 8 с. Большесидоровское  | 5 | 1 |
| 7 | СОШ № 9 а. Уляп | 15 | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **111** | **7** |

 ГСМ: 5 автобусов х 2 дня х 26,0 рублей = 2 600,0 рублей;

Экзамены по выбору – 16 100 рублей.

Подвоз выпускников на ЕГЭ по иностранным языкам в город Майкоп – 1 700,0 рублей.

ИТОГО: ГСМ – 23 000,0 рублей.

**2. Транспортные расходы – 15 000,0 рублей.**

**3.Канцелярские расходы: 4 000,0 рублей.**

 **Всего расходы: 42 000 рублей**

**Начальник управления образования**

**администрации района Т.А.Хажмаков**